## ProjectSchedule
塔陵系統
展雲 |  |  | 專案起始日: | 2019-12-01
[Project Lead] |  |  | 今天: | 2020-02-04
|  |  | 顯示周數: | 7 |  |  |  | 2020-01-13 | [6 empty] | 2020-01-20 | [6 empty] | 2020-01-27 | [6 empty] | 2020-02-03 | [6 empty] | 2020-02-10 | [6 empty] | 2020-02-17 | [6 empty] | 2020-02-24 | [6 empty] | 2020-03-02 | [6 empty] | 2020-03-09
|  |  | 今天周數: | 10.1429 |  |  |  | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15
 | time axis 2020-01-13 to 2020-03-15
行程 | 起始 周數 | 指派人員 | 進度 | 起始日 | 結束日 | 總天數 | DAYS | time axis 2020-01-13 to 2020-03-15
招商 | 2.1429 |  | 0% | 2019-12-10 | 2020-01-31 | 39 | 53
廠商會面 | 2.1429 |  |  | 2019-12-10 | 2020-01-19 | 29 | 41
動連網_1 |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11
奧奇互動_1 |  |  |  | 2019-12-17 | 2019-12-17
金財通_1 |  |  |  | 2019-12-25 | 2019-12-25
宸信科技_1 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-20
動連網_2
奧奇互動_2
金財通_2
宸信科技_2
廠商遴選 | 8 |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-26 | 5 | 7
簽訂合約 | 9 |  |  | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 25 | 33
[基本資料]建構 | 0.85714 |  |  | 2019-12-01 | 2020-02-28 | 65 | 90
資料表範圍確認 | 0.85714 |  | 75% | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 10 | 15
資料表設計 | 8 |  | 50% | 2020-01-20 | 2020-02-09 | 15 | 21
客戶基本資料 |  |  | 50% | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 3
家族基本資料 |  |  | 50% | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 3
經銷商基本資料 |  |  | 50% | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1
業務基本資料 |  |  | 50% | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1
常用代號設定 |  |  | 50% | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2
產品基本資料 |  |  | 50% | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2
棟別樓層區域管理 |  |  | 50% | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2
會計科目管理 |  |  | 50% | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 1
費用管理 |  |  | 50% | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 3
權狀 |  |  | 50% | 2019-12-25 | 2019-12-29 | 3
對接功能確定 | 11 |  | 30% | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 5 | 5
對接資料庫程式設計 | 12 |  | 0% | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 10 | 12
[基本資料]廠商開發 | 9.7143 |  |  | 2020-02-01 | 2020-08-31 | 151 | 213
廠商開發 | 9.7143 |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 64 | 90
資訊部測試 | 18.2857 |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 43 | 61
協同測試 | 27 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 22 | 30
公開發布 | 31.2857 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 23 | 31
提供操作說明 | 31.2857 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 23 | 31
程式碼移交和教學 | 35.7143 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 21
[塔墓銷售]建構 | 9.7143 |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 64 | 90
資料表範圍確認 | 9.7143 |  | 75% | 2020-02-01 | 2020-02-16 | 10 | 16
資料表設計 | 12 |  | 50% | 2020-02-17 | 2020-03-08 | 15 | 21
客戶參觀單 |  |  | 50% | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2
塔位墓地保留單 |  |  | 50% | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1
銷售單 |  |  | 50% | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 3
分期付款 |  |  | 50% | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2
發票開立 |  |  | 50% | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2
信用卡授權 |  |  | 50% | 2020-02-29 | 2020-03-02 | 1
行政異動收款 |  |  | 50% | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2
契約管理 |  |  | 50% | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1
權狀管理 |  |  | 2% | 2020-03-04 | 2020-03-08 | 3
收款記錄 |  |  | 50% | 2020-03-04 | 2020-03-08 | 3
對接功能確定 | 15 |  | 30% | 2020-03-09 | 2020-04-05 | 20 | 28
對接資料庫程式設計 | 19 |  | 0% | 2020-04-06 | 2020-04-30 | 19 | 25
[塔墓銷售]廠商開發 | 22.5714 |  |  | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 131 | 184
廠商開發 | 22.5714 |  |  | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 44 | 62
資訊部測試 | 27 |  |  | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 45 | 61
協同測試 | 34 |  |  | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 31 | 43
公開發布 | 40.1429 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 22 | 30
提供操作說明 | 40.1429 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 22 | 30
程式碼移交和教學 | 44.4286 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 22 | 31
[生前契約]建構 | 40.1429 |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 88
資料表範圍確認 | 40.1429 |  | 75% | 2020-09-01 | 2020-09-13 | 9
資料表設計 | -6256.2857 |  | 50% |  |  | 0
專案設定 |  |  | 50% |  |  | 0
生前契約主檔 |  |  | 50% |  |  | 0
分期付款 |  |  | 50% |  |  | 0
發票開立 |  |  | 50% |  |  | 0
信用卡授權 |  |  | 50% |  |  | 0
收款記錄 |  |  | 50% |  |  | 0
對接功能確定 | -6256.2857 |  | 30% |  |  | 0
對接資料庫程式設計 | -6256.2857 |  | 0% |  |  | 0
新增行，請在這行之上
Note on I7: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.